ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ Vizat,

COMUNA ACĂȚARI Secretar

PRIMAR Jozsa Ferenc

P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și a devizului general actualizat, bugetul proiectului actualizat pentru obiectivul de investiții ”Înființare centru de colectare prin aport voluntar în Comuna Acățari”

Primarul comunei Acăţari;

Văzând referatul de aprobare a Primarului comunei Acățari nr.2434/2025 , și raportul compartimentului de resort nr.2427/2025;

Având în vedere:

-Hotărârea Guvernului României nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

-art.20 alin.(1) lit.e) coroborat cu art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

P r o p u n e:

Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico – economici actualizați conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se aprobă Bugetul proiectului actualizat conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă Devizul general actualizat conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Acățari.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-Județul Mureș, Primarului comunei Acățari, Biroului financiar-contabil, Compartimentului achiziții publice și investiții și se aduce la cunoștința publică prin publicare în Monitorul Oficial Local.

Primar,

Osvath Csaba

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: [acatari@cjmures.ro](mailto:acatari@cjmures.ro), www.acatari.ro

Nr. 2434/ 10 aprilie 2025

**REFERAT DE APROBARE**

***la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și a devizului general actualizat, bugetul proiectului actualizat pentru obiectivul de investiții ”Înființare centru de colectare prin aport voluntar în Comuna Acățari”***

Conform Ghidului Specific privind accesarea fondurilor europene nerambursabile în cadrul P.N.R.R.-COMPONENTA C3MANAGEMENTUL DEȘEURILOR-11.A. ÎNFIINȚAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR, unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de municipiu, oraș, comună și județ și asocieri ale acestora (ADI) pot depune cereri de finanțare pentru înființarea de centre de colectare prin aport voluntar.

Comuna Acățari a depus o cerere de finanțare, privind implementarea unui proiect de „ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA ACĂȚARI”.

Comuna Acățari implementează proiectul „ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA ACĂȚARI”, cod proiect C3I1A0122000323, conform termenilor contractuali stabiliți prin contractul de finanțare înregistrat la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor sub nr. C3I1A0122000323/2023.

A fost semnat contractul nr. 1617/483 din 06.03.2024 privind Execuție lucrări pentru proiectul „Înființare centru de colectare prin aport voluntar în Comuna Acățari” între UAT Comuna Acățari și S.C. VERDI INDUSTRIAL CONSTRUCT S.R.L.

A fost întocmită Dispoziția de șantier nr. 1 din 10.02.2025, astfel principalii indicatori tehnico-economici se modifică, după cum urmează:

Valoare totală (INV), inclusiv TVA: 4.983.250,34 lei

Valoarea lucrări de construcții-montaj (C+M): 2.630.388,99 lei

Valoarea totală (INV), fără TVA: 4.192.282,27 lei

Valoare lucrări de construcţii – montaj (C+M): 2.210.410,92 lei

Valoarea cheltuielilor eligibile (lei) inclusiv TVA: 4.558.110,16 lei

Valoarea cheltuielilor neeligibile (lei) inclusiv TVA: 425.140,18 lei

Steren 29.552 mp

Teren aferent amenajare CAV 2.360 mp

Dimensiunile maxime la teren 54 x 44,80 m

Regim de înălțime copertina

Înălțimea la jgheab 5,50 m

HMAX. COAMA 6,95 m

Suprafața construită copertină Sc = 373,50 mp

Container tip baraca administrativ Sc = 14,40 mp

Container frigo Sc = 12,00 mp

P.O.T. propus 16,0 %

C.U.T. propus 0,16

Având în vedere cele menționate mai sus, am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și a devizului general actualizat, bugetul proiectului actualizat pentru obiectivul de investiții ”Înființare centru de colectare prin aport voluntar în Comuna Acățari”, solicitând compartimentului de specialitate, întocmirea documentelor specifice, în vederea prezentării acestora în ședința Consiliului Local Acățari.

Inițiator,

PRIMAR,

Osvath Csaba